## Info
INFORMATIONEN ZU DIESEM GANTT-DIAGRAMM
Visualisieren und verfolgen Sie Ihre Projekte mit dieser Gantt-Diagrammvorlage. Geben Sie zunächst die Aufgaben, an denen Sie arbeiten, in den Abschnitt Meilensteinbeschreibung ein und geben Sie dann Details für jede Aufgabe ein. Die Daten werden automatisch aktualisiert und es ist einfach, neue Aufgaben einzufügen oder mithilfe der Bildlaufleiste durch die Zeitleiste zu scrollen.
• Verwenden Sie "Fortschritt", um den Betrag des abgeschlossenen Projekts durch Hinzufügen einer Prozentzahl hinzuzufügen. • Fügen Sie den Tag, an dem Sie Ihr Projekt gestartet haben, zum Startdatum hinzu. • Beenden Sie Ihre Berechnungen, indem Sie im Feld "Anzahl der Tage" die Anzahl der Tage eingeben, die Sie für die Fertigstellung Ihres Projekts benötigen.

## Hell
Zeiteinteilung
| SmartClock |  |  |  |  | Legende: | Im Plan
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B5 ein. Geben Sie das Projektstartdatum in Zelle C6 ein oder lassen Sie die Beispielformel den kleinsten Datumswert aus der Gantt-Datentabelle ermitteln. Projektstartdatum: Die Bezeichnung befindet sich in Zelle B6. | Sai Ragavan
| Projektanfangsdatum: | 2025-08-25 |  |  |  |  | August | [6 empty] | September | [27 empty] | Oktober
| Scrollschrittweite: | 4 | time axis 2025-08-29 to 2025-10-23
Diese Zeile enthält Überschriften für den Projektplan. B9 bis G9 enthalten Zeitplaninformationen. Die Zellen I9 bis BL9 enthalten den ersten Buchstaben jedes Wochentags für das Datum über dieser Überschrift. Alle Projektzeitplandiagramme werden automatisch generiert. | Meilensteinbeschreibung | Kategorie | Zeitaufwand in std | Fortschritt | Start | Tage | time axis 2025-08-29 to 2025-10-23
| Knopf leuchtet wenn es geklickt wird | Im Plan |  | 100% | 2025-08-25 | 1
| Buzzer stoppt wenn der Knopf geklickt wird | Im Plan |  | 100% | 2025-08-25 | 1
| Klassendiagramm erstellen | Im Plan |  | 85% | 2025-08-26 | 10
| Issues auf Github erstellen | Im Plan |  | 0% | 2025-09-04 | 1
| Datum & Uhrzeit korrekt anzeigen | Im Plan |  | 50% | 2025-09-04 | 8
| Joystick löten (Timer) | Im Plan |  | 0% | 2025-09-11 | 1
| Zwischen den Anzeigen wechseln können | Im Plan |  | 0% | 2025-09-11 | 6
| Einstellbarer Timer | Im Plan |  | 0% | 2025-09-16 | 15
| Buzzer piepst, sobald der Timer fertig ist | Im Plan |  | 0% | 2025-09-30 | 3
| Puffer | Im Plan |  | 0% | 2025-10-03 | 8
| Testen | Im Plan |  | 0% | 2025-10-10 | 8
| Auswerten | Im Plan |  | 0% | 2025-10-17 | 8
Um weitere Daten hinzuzufügen, fügen Sie neue Zeilen ÜBER dieser ein.

## Dunkel
PROJEKTTITEL
| SmartClock |  |  |  | Legende: | Im Plan | [6 empty] | Geringes Risiko | [6 empty] | Mittleres Risiko | [6 empty] | Hohe Risiken | [5 empty] | Nicht zugewiesen
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B5 ein. Geben Sie das Projektstartdatum in Zelle C6 ein oder lassen Sie die Beispielformel den kleinsten Datumswert aus der Gantt-Datentabelle ermitteln. Projektstartdatum: Die Bezeichnung befindet sich in Zelle B6. | Sai Ragavan
| Projektanfangsdatum: | 2025-09-11 |  |  |  | September | [20 empty] | Oktober
| Scrollschrittweite: | 1 | time axis 2025-09-12 to 2025-11-06
Diese Zeile enthält Überschriften für den Projektplan. B9 bis G9 enthalten Zeitplaninformationen. Die Zellen I9 bis BL9 enthalten den ersten Buchstaben jedes Wochentags für das Datum über dieser Überschrift. Alle Projektzeitplandiagramme werden automatisch generiert. | Meilensteinbeschreibung | Kategorie | Fortschritt | Start | Tage | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D
Realisieren
| Knopf leuchtet wenn es geklickt wird | Im Plan | 100% | 2025-08-25 | 1
| Buzzer stoppt wenn der Knopf geklickt wird | Im Plan | 100% | 2025-08-25 | 3
| Uhrzeit korrekt anzeigen | Im Plan | 50% | 2025-08-28 | 6
| Datum korrekt anzeigen | Im Plan | 50% | 2025-08-28 | 6
| Seperates Menü zur Darstellung der Uhrzeit & Datums | Im Plan | 0% | 2025-09-04 | 5
| Knopf löten (Timer) | Im Plan | 0% | 2025-09-09 | 0
| Seperates Menü zur Darstellung des Timers | Im Plan | 0% | 2025-09-09 | 4
| Zwischen den Menüs wechseln können | Im Plan | 0% | 2025-09-09 | 4
| Timer einstellen können | Im Plan | 0% | 2025-09-09 | 14
| Buzzer piepst, sobald der Timer fertig ist | Im Plan | 0% | 2025-09-09 | 14
| Testen | Im Plan | 0% | 2025-09-23 | 7
| Auswerten | Im Plan | 0% | 2025-09-23 | 7
Um weitere Daten hinzuzufügen, fügen Sie neue Zeilen ÜBER dieser ein.

## Farbe
PROJEKTTITEL
| Firmenname |  |  |  |  | Legende: | Im Plan | [6 empty] | Geringes Risiko | [6 empty] | Mittleres Risiko | [6 empty] | Hohe Risiken | [5 empty] | Nicht zugewiesen
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B5 ein. Geben Sie das Projektstartdatum in Zelle C6 ein oder lassen Sie die Beispielformel den kleinsten Datumswert aus der Gantt-Datentabelle ermitteln. Projektstartdatum: Die Bezeichnung befindet sich in Zelle B6. | Projektleiter
| Projektanfangsdatum: | 2025-09-11 |  |  |  |  | September | [20 empty] | Oktober
| Scrollschrittweite: | 1 | time axis 2025-09-12 to 2025-11-06
Diese Zeile enthält Überschriften für den Projektplan. B9 bis G9 enthalten Zeitplaninformationen. Die Zellen I9 bis BL9 enthalten den ersten Buchstaben jedes Wochentags für das Datum über dieser Überschrift. Alle Projektzeitplandiagramme werden automatisch generiert. | Meilensteinbeschreibung | Kategorie | Zugewiesen zu | Fortschritt | Start | Tage | time axis 2025-09-12 to 2025-11-06
TITEL 1
| Aufgabe 1 | Ziel | Name | 25% | 2025-09-11 | 3 | 2025-09-12: 2; 2025-09-13: 2
| Aufgabe 2 | Meilenstein |  |  | 2025-09-16 | 1 | bar: 2025-09-16
| Aufgabe 3 | Geringes Risiko |  | 50% | 2025-09-08 | 10
| Aufgabe 4 | Meilenstein |  |  | 2025-10-01 | 1 | bar: 2025-10-01
| Aufgabe 5 | Mittleres Risiko |  | 10% | 2025-09-17 | 6
TITEL 2
| Aufgabe 1 | Hohes Risiko |  | 60% | 2025-09-17 | 13
| Aufgabe 2 | Im Plan |  | 50% | 2025-09-19 | 9
| Aufgabe 3 | Geringes Risiko |  | 33% | 2025-09-24 | 11
| Aufgabe 4 | Meilenstein |  |  | 2025-09-26 | 1 | bar: 2025-09-26
| Aufgabe 5 |  |  |  | 2025-09-27 | 24
TITEL 3
| Aufgabe 1 | Im Plan |  |  | 2025-09-26 | 4
| Aufgabe 2 | Mittleres Risiko |  |  | 2025-09-29 | 14
| Aufgabe 3 | Im Plan |  |  | 2025-10-14 | 6
| Aufgabe 4 | Ziel |  |  | 2025-10-18 | 3 | 2025-10-18: 2; 2025-10-19: 2; 2025-10-20: 2
| Aufgabe 5 | Geringes Risiko |  |  | 2025-09-17 | 19
TITEL 4
| Aufgabe 1 |  |  |  | 2025-10-21 | 15
| Aufgabe 2 |  |  |  | 2025-11-04 | 5
| Aufgabe 3 | Meilenstein |  |  | 2025-12-16 | 1
Aufgabe 4
Aufgabe 5
Um weitere Daten hinzuzufügen, fügen Sie neue Zeilen ÜBER dieser ein.